## 产品汇总
空间产品经营部门产品汇总
序号 | 产品名称 | 产品简要描述 | 负责人 | 优先级 | 需求总数 | 需求完成数 | 备注
1 | 个人空间 | 教师、学生、家长、管理者的个人操作台。 | 马爽 | P0 | 64 | 60
2 | 机构空间 | 组织、机构、群组等的内部协同操作台。 | 张帆 | P0 | 104，待规划30+ | 73
3 | 机构空间-活动 | 培训、教研、协备活动创建 | 陈晓光 | P0 | 48 | 48
4 | 机构空间-课程 | 素养、应用课程学习平台 | 陈晓光 | P0 | 31 | 31
5 | 认证中心 | 统一管理智慧云平台上全部的认证审核工作 | 马爽 | P0 | 73 | 61 |  | 加权限
6 | 通讯录 | 用户管理通讯录的应用 | 马爽 | P0 | 42 | 42
7 | 意见反馈 | 管理用户提出平台意见及意见的应用 | 马爽 | P0 | 40 | 0 |  | 生成环境没有
8 | 网盘 | 为个人用户和机构空间提供文件的存储、备份和共享的管理 | 马彦杰 | P0 | 17 | 17
9 | 资源平台 | 汇总和推介基础教育的各类教学资源，为用户教学工作提供资源便利 | 马彦杰 | P0 | 23 | 0
10 | 空间导航 | 平台内所有机构空间的汇集场所，在此直接进入空间或将其添加至工作台 | 张帆 | P1 | 16，待规划,5+ | 0
11 | 应用导航 | 展示全平台应用服务的应用 | 马爽 | P1 | 8 | 4
12 | 门户导航 | 平台内所有门户的汇集场所 | 陈晓光 | P2 | 8 | 5
13 | 个人主页 | 展示个人风采 | 陈晓光 | P1 | 15 | 12
14 | 门户应用 | 自定义空间门户及学校门户 | 陈晓光 | P0 | 49 | 0
15 | 大赛 | 用以举办竞赛类活动的支持应用 | 马爽 | P0 | 6，待规划-重构 | 5 |  | 另外给地址
16 | 标签系统 | 统一存储平台中所有标签的应用 | 张帆 | P0 | 23 | 0 |  | 陈利
17 | 报名系统 | 运城市义务教育线上招生报名工作的管理和执行平台 | 马彦杰 | P0 | 30 | 30

## 1.个人空间
个人空间产品
序号 | 模块 | 产品需求 | 需求简要描述 | 负责人 | 优先级 | 上线时间 | 上线状态 | 备注
1 | 用户 | 云平台个人空间入口 | 工作台入口 | 陈斌伟/张帆 | / | 2020-06-30 | 已上线 | V2.0
2 |  | 个人主页入口 | 个人主页入口 | 陈斌伟/张帆 | / | 2020-06-30 | 已上线 | V2.0
3 |  | 退出登录 | 退出登录 | 陈斌伟/张帆 | / | 2020-06-30 | 已上线 | V2.0
4 |  | 个人中心入口 | 个人中心入口 | 陈斌伟/张帆 | / | 2020-06-30 | 已上线 | V2.0
5 | 我的工作台 | 个人中心 | 账号信息设置 | 陈斌伟/张帆 | / | 2020-06-30 | 已上线 | V2.0
6 |  |  | 认证信息设置及认证 | 陈斌伟/张帆 | / | 2020-06-30 | 已上线 | V2.0
7 |  | 角色 | 多角色账号切换 | 陈斌伟/张帆 | / | 2020-06-30 | 已上线 | V2.0
8 |  | 通知 | 滚动显示系统通知。 | 陈斌伟/张帆 | / | 2020-06-30 | 已上线 | V2.0
9 |  | 消息铃铛 | 显示消息数量 | 陈斌伟/张帆 | / | 2020-06-30 | 已上线 | V2.0
10 |  |  | 消息列表 | 陈斌伟/张帆 | / | 2020-06-30 | 已上线 | V2.0
11 |  |  | 进入消息中心 | 陈斌伟/张帆 | / | 2020-06-30 | 已上线 | V2.0
12 |  | 搜索 | 搜索用户及空间 | 陈斌伟/张帆 | / | 2020-06-30 | 已上线 | V2.0
13 |  |  | 用户及空间搜索结果页 | 陈斌伟/张帆 | / | 2020-06-30 | 已上线 | V2.0
14 |  | 工作台区 | 默认工作台 | 陈斌伟/张帆 | / | 2020-06-30 | 已上线 | V2.0
15 |  |  | 新增/删除工作台 | 陈斌伟/张帆 | / | 2020-06-30 | 已上线 | V2.0
16 |  |  | 编辑工作台名称 | 陈斌伟/张帆 | / | 2020-06-30 | 已上线 | V2.0
17 |  |  | 工作台区域根据应用卡片数量调整大小 | 陈斌伟/张帆 | / | 2020-06-30 | 已上线 | V2.0
18 |  | 应用 | 默认应用 | 陈斌伟/张帆 | / | 2020-06-30 | 已上线 | V2.0
19 |  |  | 新增、删除、移动应用卡片 | 陈斌伟/张帆 | / | 2020-06-30 | 已上线 | V2.0
20 |  |  | 应用及流程快捷入口 | 陈斌伟/张帆 | / | 2020-06-30 | 已上线 | V2.0
21 |  |  | 评价、分享应用 | 陈斌伟/张帆 | / | 2020-06-30 | 已上线 | V2.0
22 |  | 返回顶部 | 点击可返回页面顶部 | 陈斌伟/张帆 | / | 2020-06-30 | 已上线 | V2.0
23 |  | 页尾 | 合作方链接 | 陈斌伟/张帆 |  | 2020-06-30 | 已上线 | V2.0
24 |  |  | 用户协议 | 陈斌伟/张帆 | / | 2020-06-30 | 已上线 | V2.0
25 | 应用市场 | 应用市场 | 应用搜索 | 陈斌伟/张帆 | / | 2020-06-30 | 已上线
26 |  |  | 推荐应用 | 陈斌伟/张帆 | / | 2020-06-30 | 已上线
27 |  |  | 应用分类列表 | 陈斌伟/张帆 | / | 2020-06-30 | 已上线
28 |  |  | 应用列表
29 |  |  | 查看应用评价 | 陈斌伟/张帆 | / | 2020-06-30 | 已上线
30 |  |  | 应用评价页 | 陈斌伟/张帆 | / | 2020-06-30 | 已上线
31 |  |  | 拖拽应用 | 陈斌伟/张帆 | / | 2020-06-30 | 已上线
32 | 待办任务 | 工作台 | 展示用户的待办任务.展示任务来源（业务）、任务标题 | 陈斌伟/张帆 | / | 2020-08-15 | 已上线 | V2.1
33 |  |  | 点击单条任务，跳转进入对应业务的任务详情 | 陈斌伟/张帆 | / | 2020-08-15 | 已上线 | V2.1
34 |  | 待办任务 | 搜索待办任务 | 陈斌伟/张帆 | / | 2020-08-15 | 已上线 | V2.1
35 |  |  | 待办任务筛选功能 | 陈斌伟/张帆 | / | 2020-08-15 | 已上线 | V2.1
36 |  |  | 待办任务列表 | 陈斌伟/张帆 | / | 2020-08-15 | 已上线 | V2.1
37 |  |  | 待办展示形式切换：列表及网格 | 陈斌伟/张帆 | / | 2020-08-15 | 已上线 | V2.1
38 |  |  | 批量处理待办任务 | 陈斌伟/张帆 | / | 2020-08-15 | 已上线 | V2.1
39 |  |  | 待办任务详情跳转 | 陈斌伟/张帆 | / | 2020-08-15 | 已上线 | V2.1
40 |  | 接入 | 接入认证中心 | 陈斌伟/张帆 | / | 2020-08-15 | 已上线 | V2.1
41 |  |  | 提供应用接入待办的规范 | 陈斌伟/张帆 | / | 2020-08-15 | 已上线 | V2.1
42 | 优化需求 | 个人中心 | 新增“修改手机号”功能 | 马爽 |  | 2020-08-30 | 已上线 | V2.1.1
43 |  | 掉线提醒 | 新增“被挤下线提醒”功能 | 马爽 | / | 2020-08-30 | 已上线 | V2.1.1
44 |  | 工作台 | 新增“门户添加到工作台”功能 | 马爽 | / | 2020-08-30 | 已上线 | V2.1.1
45 |  | 创建向导 | 空间名称不限制最小字符数 | 马爽 | / | 2020-08-30 | 已上线 | V2.1.1
46 |  | 登陆 | 多身份账号登陆默认进入上一次登陆的身份 | 马爽 | / | 2020-08-30 | 已上线 | V2.1.1
47 | 优化需求 | 应用市场 | 应用分类改为接入业务分类接口 | 马爽 |  | 2020-09-09 | 已上线 | V2.1.2
48 |  | 应用详情 | 应用详情改为接入业务详情接口,包含前端 | 马爽 | / | 2020-09-09 | 已上线 | V2.1.2
49 |  | 问题修复 | 应用从应用市场拖动到工作台失败的问题 | 马爽 | / | 2020-09-09 | 已上线 | V2.1.2
50 |  |  | 待办展示无数据问题 | 马爽 | / | 2020-09-09 | 已上线 | V2.1.2
51 |  | 学分 | 机构空间-活动提供学分及学分详情接口 | 马爽 | / | 2020-09-09 | 已上线 | V2.1.2
52 |  | UI优化 | 门户/空间角标优化 | 马爽 |  | 2020-09-09 | 已上线 | V2.1.2
53 |  | 待办任务 | 认证中心接入待办 | 马爽 | / | 2020-09-09 | 已上线 | V2.1.2
54 |  | 应用显示 | 《认证中心》应用仅在有权限的教师和管理者下显示 | 马爽 | / | 2020-09-14 | 已上线 | V2.1.2
55 | 优化需求 | 头部 | 原“我的空间”改为“个人空间” | 马爽 | / | 2020-10-09 | 已上线 | V2.1.3
56 |  | 应用市场 | 新增应用导航 | 马爽 | / | 2020-10-09 | 已上线 | V2.1.3
57 |  | 工作台 | 修复默认工作台可拖动可删除问题 | 马爽 |  | 2020-10-09 | 已上线 | V2.1.3
58 |  | 整体 | 前端代码重构、个人空间IE11兼容 | 马爽 | / | 2020-10-09 | 已上线 | V2.1.3
59 |  | 公共头部插件 | safari 12.0 13.0 14.0 IE11头部消息铃铛时间样式兼容 | 马爽 | / | 2020-10-09 | 已上线 | V2.1.3
60 |  | 修复问题 | 1、空间名校验问题；2、个人空间新用户引导文案；3、流程超出工作台底部问题 | 马爽 | / | 2020-10-09 | 已上线 | V2.1.3
61 | 个人中心 | 新增我管理的页 | 获取登录用户为管理者的空间，空间卡片内有“空间标志”“空间标题”“空间类型”“空间创建者信息”及【设置】【添加到工作台】功能按钮 | 马爽 | / | 2020-11-03 | 待上线 | V2.2
62 |  | 新增我加入的页 | 获取登录用户为除“编辑者"”作者“”读者“的空间，空间卡片内有“空间标志”“空间标题”“空间类型”“空间创建者信息”及【添加到工作台】 | 马爽 | / | 2020-11-03 | 待上线 | V2.2
63 |  | 用户为加入任何空间提示 | 用户没有加入任何空间时页面不展示【我管理的】【我加入的】页签，页面内显示提示文字“您还没有加入任何机构空间，去创建”。点击“去创建”打开群组空间创建向导。 | 马爽 | / | 2020-11-03 | 待上线 | V2.2
64 |  | 修改用户名提示 | 提示文案修改为：4-20个字符，不得与手机号或用户ID格式相同。（ | 马爽 | / | 2020-11-03 | 待上线 | V2.2

## 2.机构空间
机构空间产品
序号 | 模块 | 产品需求 | 需求简要描述 | 负责人 | 优先级 | 上线时间 | 上线状态 | 备注
1 | 群组空间创建向导 | 基础设置 | 空间类型空间名称设置 | 张帆 | / | 2020-07-06 | 已上线 | V2.0
2 |  | 选择模板 | 空间模板选择 | 张帆 | / | 2020-07-06 | 已上线 | V2.0
3 |  | 高级设置 | 自定义配置空间一级菜单及二级菜单 | 张帆 | / | 2020-07-06 | 已上线 | V2.0
4 |  | 配置总览 | 展示用户配置好的菜单 | 张帆 | / | 2020-07-06 | 已上线 | V2.0
5 |  | 创建 | 群组空间创建成功并加入工作台 | 张帆 | / | 2020-07-06 | 已上线 | V2.0
6 | 首页 | 空间首页 | 左侧菜单栏 | 张帆 | / | 2020-07-06 | 已上线 | V2.0
7 |  |  | 信息发布展示栏 | 张帆 | / | 2020-07-06 | 已上线 | V2.0
8 |  |  | 讨论展示栏 | 张帆 | / | 2020-07-06 | 已上线 | V2.0
9 |  |  | 数据统计展示 | 张帆 | / | 2020-07-06 | 已上线 | V2.0
10 | 空间管理 | 基本信息 | 空间名称及简介编辑 | 张帆 | / | 2020-07-06 | 已上线 | V2.0
11 |  |  | 空间LOGO及背景色 | 张帆 | / | 2020-07-06 | 已上线 | V2.0
12 |  |  | 开放状态设置 | 张帆 | / | 2020-07-06 | 已上线 | V2.0
13 |  |  | 是否允许游客访问设置 | 张帆 | / | 2020-07-06 | 已上线 | V2.0
14 |  |  | 空间认证功能 | 张帆 | / | 2020-07-06 | 已上线 | V2.0
15 |  | 成员管理 | 添加成员、群组 | 张帆 | / | 2020-07-06 | 已上线 | V2.0
16 |  |  | 删除及批量删除空间成员 | 张帆 | / | 2020-07-06 | 已上线 | V2.0
17 |  |  | 空间成员权限配置及管理 | 张帆 | / | 2020-07-06 | 已上线 | V2.0
18 |  |  | 搜索空间内成员或群组 | 张帆 | / | 2020-07-06 | 已上线 | V2.0
19 |  | 成员权限 | 管理者权限 | 张帆 | / | 2020-07-06 | 已上线 | V2.0
20 |  |  | 作者权限 | 张帆 | / | 2020-07-06 | 已上线 | V2.0
21 |  |  | 编辑者权限 | 张帆 | / | 2020-07-06 | 已上线 | V2.0
22 |  |  | 读者权限 | 张帆 | / | 2020-07-06 | 已上线 | V2.0
23 |  |  | 不可访问者权限 | 张帆 | / | 2020-07-06 | 已上线 | V2.0
24 |  |  | 游客权限 | 张帆 | / | 2020-07-06 | 已上线 | V2.0
25 |  | 成员列表 | 搜索空间内成员，跳转成员个人主页 | 张帆 | / | 2020-07-06 | 已上线 | V2.0
26 |  |  | 展示姓名、角色等信息 | 张帆 | / | 2020-07-06 | 已上线 | V2.0
27 |  | 日志 | 管理日志 | 张帆 | / | 2020-07-06 | 已上线 | V2.0
28 |  |  | 编辑日志 | 张帆 | / | 2020-07-06 | 已上线 | V2.0
29 |  |  | 访问日志 | 张帆 | / | 2020-07-06 | 已上线 | V2.0
30 | 信息发布 | 信息发布列表页 | 通知公告/政策解读/培训安排/活动安排列表页-全部 | 张帆 | / | 2020-07-06 | 已上线 | V2.0
31 |  |  | 通知公告/政策解读/培训安排/活动安排-我的发布 | 张帆 | / | 2020-07-06 | 已上线 | V2.0
32 |  |  | 发布通知公告/政策解读/培训安排/活动安排 | 张帆 | / | 2020-07-06 | 已上线 | V2.0
33 |  | 信息发布详情页 | 查看通知公告/政策解读/培训安排/活动安排详情 | 张帆 | / | 2020-07-06 | 已上线 | V2.0
34 |  |  | 置顶、分享、点赞、隐藏、评论、@其他人功能 | 张帆 | / | 2020-07-06 | 已上线 | V2.0
35 | 讨论 | 讨论列表页 | 全部讨论列表 | 张帆 | / | 2020-07-06 | 已上线 | V2.0
36 |  |  | 我的发布讨论列表 | 张帆 | / | 2020-07-06 | 已上线 | V2.0
37 |  |  | 发布、编辑帖子 | 张帆 | / | 2020-07-06 | 已上线 | V2.0
38 |  |  | 查看讨论详情页 | 张帆 | / | 2020-07-06 | 已上线 | V2.0
39 |  |  | 评论（二级评论）、分享、点赞、隐藏、@其他人 | 张帆 | / | 2020-07-06 | 已上线 | V2.0
40 |  | 讨论详情页 | 编辑天子 | 张帆 | / | 2020-07-06 | 已上线 | V2.0
41 |  |  | 发表评论、点赞、隐藏、@其他人帖子 | 张帆 | / | 2020-07-06 | 已上线 | V2.0
42 |  |  | 点赞帖子 | 张帆 | / | 2020-07-06 | 已上线 | V2.0
43 |  |  | 修改帖子 | 张帆 | / | 2020-07-06 | 已上线 | V2.0
44 |  |  | 查看帖子详情 | 张帆 | / | 2020-07-06 | 已上线 | V2.0
45 |  |  | 删除帖子 | 张帆 | / | 2020-07-06 | 已上线 | V2.0
46 | 问卷 | 问卷列表页 | 问卷活动列表-全部 | 张帆 | / | 2020-07-06 | 已上线 | V2.0
47 |  |  | 问卷活动列表-我的发布 | 张帆 | / | 2020-07-06 | 已上线 | V2.0
48 |  |  | 创建问卷 | 张帆 | / | 2020-07-06 | 已上线 | V2.0
49 |  | 问卷详情页 | 查看、填写问卷 | 张帆 | / | 2020-07-06 | 已上线 | V2.0
50 |  |  | 置顶、分享、隐藏、通知其他人功能 | 张帆 | / | 2020-07-06 | 已上线 | V2.0
51 | 直播 | 直播 | 单点登录 | 张帆 | / | 2020-07-06 | 已上线 | V2.0
52 | 数据统计 | 数据分析 | 空间访问量统计 | 张帆 | / | 2020-07-06 | 已上线 | V2.0
53 |  |  | 资源数量统计 | 张帆 | / | 2020-07-06 | 已上线 | V2.0
54 |  |  | 成员数量统计 | 张帆 | / | 2020-07-06 | 已上线 | V2.0
55 |  |  | 对空间内各项信息、讨论、问卷等的浏览量、点赞量、评论量、分享量等进行统计 | 张帆 | / | 2020-07-06 | 已上线 | V2.0
56 | 空间管理 | 基本 | 空间注销功能 | 张帆 | / | 2020-09-07 | 已上线 | V2.0.1
57 |  | 消息通知 | 注销消息通知 | 张帆 | / | 2020-10-30 | 已上线 | V2.1
58 |  | 日志 | 新增删除日志 | 张帆 | / | 2020-10-30 | 已上线 | V2.1
59 | 信息发布 | 列表及详情页 | 收藏、删除功能 | 张帆 | / | 2020-10-30 | 已上线 | V2.1
60 |  |  | 增加头像（全部列表页+我的发布页+我的收藏页+详情页） | 张帆 | / | 2020-10-30 | 已上线 | V2.1
61 |  |  | 增加我的草稿列表页及详情页 | 张帆 | / | 2020-10-30 | 已上线 | V2.1
62 |  |  | 增加我的收藏列表页及详情页 | 张帆 | / | 2020-10-30 | 已上线 | V2.1
63 | 讨论 | 列表及详情页 | 收藏、删除功能 | 张帆 | / | 2020-10-30 | 已上线 | V2.1
64 |  |  | 增加我的草稿列表页及详情页 | 张帆 | / | 2020-10-30 | 已上线 | V2.1
65 |  |  | 增加我的收藏列表页及详情页 | 张帆 | / | 2020-10-30 | 已上线 | V2.1
66 | 问卷 | 列表页 | 收藏、删除功能 | 张帆 | / | 2020-10-30 | 已上线 | V2.1
67 |  |  | 增加我的草稿列表页及详情页 | 张帆 | / | 2020-10-30 | 已上线 | V2.1
68 |  |  | 增加我的收藏列表页及详情页 | 张帆 | / | 2020-10-30 | 已上线 | V2.1
69 |  | 搜索交互优化 | 搜索交互、弹窗优化 | 张帆 | / | 2020-10-30 | 已上线 | V2.1
70 | 权限新增 | 删除权限 | 用户可删除自己发布的信息、讨论、问卷 | 张帆 | / | 2020-10-30 | 已上线 | V2.1
71 | 空间管理 | 申请加入 | 用户主动申请加入 | 张帆 | / | 2020-10-30 | 已上线 | V2.1
72 |  |  | 用户通过签到自动申请加入 | 张帆 | / | 2020-10-30 | 已上线 | V2.1
73 |  |  | 用户加入是否需要审批 | 张帆 | / | 2020-10-30 | 已上线 | V2.1
74 | 数据统计 | 统计数 | 资源量统计"网盘"资源数+"活动"文档/视频/直播资源数+“课程”资源数+“资源库”资源数，网盘发布到资源库的，需实现统计去重。 | 张帆 | P1 | 待定 | 待开发 | V2.2需网盘/资源库配合
75 |  |  | 信息发布发布时上传的附件要生成资源存放在网盘，并被统计到首页“数据统计”中的资源数量里。 | 张帆 | P1 | 待定 | 待开发 | V2.2需网盘/资源库配合
76 | 信息发布 | 发布页 | 信息发布发布时上传的附件要生成资源存放在网盘 | 张帆 | P1 | 待定 | 待开发 | V2.2需网盘/资源库配合
77 | 数据库 | 数据库脚本 | 批量删除空间管理者，批量添加指定空间的管理者。 | 张帆 | P1 | 待定 | 待开发 | v2.2
78 | 信任关系 | 空间管理 | 空间管理增加信任关系 | 张帆 | P2 | 待定 | 未上线 | V2.2需网盘/资源库配合
79 |  | 邀请建立信任关系 | 信任关系有效时间 | 张帆 | P2 | 待定 | 未上线 | V2.2
80 |  |  | 选择建立信任关系学校空间 | 张帆 | P2 | 待定 | 未上线 | V2.2
81 |  |  | 发起邀请，对方接受或者拒绝邀请 | 张帆 | P2 | 待定 | 未上线 | V2.2
82 |  | 接收信任关系 | 同意、拒绝或搁置邀请 | 张帆 | P2 | 待定 | 未上线 | V2.2
83 |  | 信任管理列表 | 查看列表 | 张帆 | P2 | 待定 | 未上线 | V2.2
84 |  |  | 重新邀请 | 张帆 | P2 | 待定 | 未上线 | V2.2
85 |  |  | 取消邀请 | 张帆 | P2 | 待定 | 未上线 | V2.2
86 |  |  | 解除信任关系 | 张帆 | P2 | 待定 | 未上线 | V2.2
87 |  |  | 删除历史信任关系 | 张帆 | P2 | 待定 | 未上线 | V2.2
88 |  | 管理日志 | 记录建立、解除、被解除、被拒绝、主动拒绝等操作日志 | 张帆 | P2 | 待定 | 未上线 | V2.2
89 |  | 编辑日志 | 记录删除历史信任关系日志 | 张帆 | P2 | 待定 | 未上线 | V2.2
90 |  | 信任关系切换 | 存在信任关系的校级空间显示信任空间下拉列表 | 张帆 | P2 | 待定 | 未上线 | V2.2
91 |  |  | 打开空间默认为只看本校 | 张帆 | P2 | 待定 | 未上线 | V2.2
92 |  |  | 可切换信任关系学校数据 | 张帆 | P2 | 待定 | 未上线 | V2.2
93 |  |  | 可切换全部关系 | 张帆 | P2 | 待定 | 未上线 | V2.2
94 |  |  | 可切换查看全部信任关系学校数据 | 张帆 | P2 | 待定 | 未上线 | V2.2
95 |  |  | 空间管理根据用户切换组织进行权限的变化 | 张帆 | P2 | 待定 | 未上线 | V2.2
96 |  |  | 切换信任关系空间时，为访客权限 | 张帆 | P2 | 待定 | 未上线 | V2.2
97 |  |  | 切换信任关系后，可查看信任关系学校的成员列表，并进入对应成员主页 | 张帆 | P2 | 待定 | 未上线 | V2.2
98 |  | 信任关系来源 | 切换为信任关系状态下信息增加空间来源 | 张帆 | P2 | 待定 | 未上线 | V2.2
99 |  |  | 切换为信任关系状态下讨论增加空间来源 | 张帆 | P2 | 待定 | 未上线 | V2.2
100 |  |  | 切换为信任关系状态下问卷增加空间来源 | 张帆 | P2 | 待定 | 未上线 | V2.2
101 |  |  | 切换为信任关系状态下课程增加空间来源 | 张帆 | P2 | 待定 | 未上线 | V2.2
102 |  |  | 切换为信任关系状态下活动增加空间来源 | 张帆 | P2 | 待定 | 未上线 | V2.2
103 |  |  | 切换为信任关系状态下资源增加空间来源 | 张帆 | P2 | 待定 | 未上线 | V2.2
104 |  |  | 切换为信任关系状态下网盘增加空间来源 | 张帆 | P2 | 待定 | 未上线 | V2.2

## 3.机构空间-活动
机构空间-活动产品
序号 | 模块 | 产品需求 | 需求简要描述 | 负责人 | 优先级 | 上线时间 | 上线状态 | 备注
1 | 活动 | 搜索 | 用户可在活动首页搜索活动名称/活动对象/管理者 | 陈晓光 | / | 2020-08-15 | 已上线 | V1.0
2 |  | 操作 | 分享、置顶、收藏、隐藏、点赞 | 陈晓光 | / | 2020-08-15 | 已上线 | V1.0
3 |  | 发布活动 | 可在首页选择发布活动类型 | 陈晓光 | / | 2020-08-15 | 已上线 | V1.0
4 |  |  | 默认模版 | 陈晓光 | / | 2020-08-15 | 已上线 | V1.0
5 |  |  | 自定义流程设置，要素自由拖拽、组合、排序 | 陈晓光 | / | 2020-08-15 | 已上线 | V1.0
6 |  |  | 数据缓存，发布过程中可临时保存数据 | 陈晓光 | / | 2020-08-15 | 已上线 | V1.0
7 |  |  | 搜索用户/群组 | 陈晓光 | / | 2020-08-15 | 已上线 | V1.0
8 |  |  | 视频上传，支持断点续传（wmv, wav, mp4, aac, swf） | 陈晓光 | / | 2020-08-15 | 已上线 | V1.0
9 |  |  | 文档上传（支持WORD/EXCEL/PPT/PDF等） | 陈晓光 | / | 2020-08-15 | 已上线 | V1.0
10 |  |  | 创建直播，可自定义主讲人、助教最多可创建共5个 | 陈晓光 | / | 2020-08-15 | 已上线 | V1.0
11 |  |  | 关联考试，可关联多个考试 | 陈晓光 | / | 2020-08-15 | 已上线 | V1.0
12 |  |  | 关联问卷，可关联问卷 | 陈晓光 | / | 2020-08-15 | 已上线 | V1.0
13 |  | 编辑活动 | 调整活动基本信息及要素信息 | 陈晓光 | / | 2020-08-15 | 已上线 | V1.0
14 |  | 删除活动 | 删除活动基本信息 | 陈晓光 | / | 2020-08-15 | 已上线 | V1.0
15 |  |  | 调用直播编删除接口删除直播信息 | 陈晓光 | / | 2020-08-15 | 已上线 | V1.0
16 |  |  | 删除考试关联信息 | 陈晓光 | / | 2020-08-15 | 已上线 | V1.0
17 |  |  | 删除问卷关联信息 | 陈晓光 | / | 2020-08-15 | 已上线 | V1.0
18 |  | 直播入口 | 直播列表，获取该活动所创建的直播信息 | 陈晓光 | / | 2020-08-15 | 已上线 | V1.0
19 |  |  | 开始直播，主讲人进入详情，点击直播即可进入直播 | 陈晓光 | / | 2020-08-15 | 已上线 | V1.0
20 |  |  | 参与者观看直播，获取直播观看地址和回放地址 | 陈晓光 | / | 2020-08-15 | 已上线 | V1.0
21 |  |  | 助教直播入口，当该用户为助教身份，可直接在详情中进入直播间 | 陈晓光 | / | 2020-08-15 | 已上线 | V1.0
22 |  | 在线考试 | 用户可直接在详情中点击考试流程节点进行考试 | 陈晓光 | / | 2020-08-15 | 已上线 | V1.0
23 |  | 在线查看成绩 | 当考试完如系统自动阅卷可直接查看成绩 | 陈晓光 | / | 2020-08-15 | 已上线 | V1.0
24 |  | 在线填写问卷 | 可直接在详情中填写问卷并提交 | 陈晓光 | / | 2020-08-15 | 已上线 | V1.0
25 |  | 扫码签到 | 扫码签到，用户手机扫码后弹出签到界面，填写信息后提交签到 | 陈晓光 | / | 2020-08-15 | 已上线 | V1.0
26 |  | 日志 | 发布活动，发布活动后，管理者可在空间管理中查看 | 陈晓光 | / | 2020-08-15 | 已上线 | V1.0
27 |  |  | 编辑活动，编辑活动后，管理者可在空间管理中查看 | 陈晓光 | / | 2020-08-15 | 已上线 | V1.0
28 |  |  | 删除活动，删除活动后，管理者可在空间管理中查看 | 陈晓光 | / | 2020-08-15 | 已上线 | V1.0
29 |  |  | 隐藏活动，隐藏活动后，管理者可在空间管理中查看 | 陈晓光 | / | 2020-08-15 | 已上线 | V1.0
30 | 看板 | 数据概览 | 考试成绩统计，按照全部/学校/教育局维度进行统计 | 陈晓光 | / | 2020-08-15 | 已上线 | V1.1
31 |  |  | 直播数据统计，按照全部/学校/教育局维度进行统计 | 陈晓光 | / | 2020-08-15 | 已上线 | V1.1
32 |  |  | 签到统计，按照全部/学校/教育局维度进行统计 | 陈晓光 | / | 2020-08-15 | 已上线 | V1.1
33 |  |  | 总结统计，按照全部/学校/教育局维度进行统计 | 陈晓光 | / | 2020-08-15 | 已上线 | V1.1
34 |  |  | 问卷统计，按照全部/学校/教育局维度进行统计 | 陈晓光 | / | 2020-08-15 | 已上线 | V1.1
35 |  | 数据明细 | 文件下载，可选择下载类型、图片或文件，可打包下载和单个下载 | 陈晓光 | / | 2020-08-15 | 已上线 | V1.1
36 |  |  | 导出功能，可根据要素导出明细数据 | 陈晓光 | / | 2020-08-15 | 已上线 | V1.1
37 |  |  | 考试成绩明细查询，可查询该活动下的所有参考人员的成绩明细 | 陈晓光 | / | 2020-08-15 | 已上线 | V1.1
38 |  |  | 直播数据明细查询，可查询该活动下的所有参加直播人员/观看录播的累计观看时长 | 陈晓光 | / | 2020-08-15 | 已上线 | V1.1
39 |  |  | 签到统计明细，详情可查看具体的明细数据 | 陈晓光 | / | 2020-08-15 | 已上线 | V1.1
40 |  |  | 总结统计明细，详情可查看具体的明细数据
41 |  |  | 问卷统计明细，可查看问卷明细
42 | 活动 | 新增草稿箱 | 可存多份草稿记录 | 陈晓光 | / | 2020-09-07 | 已上线 | V1.1.1
43 |  | 新增教研功能 | 教研功能沿用培训相关功能 | 陈晓光 | / | 2020-09-07 | 已上线 | V1.1.1
44 |  | 新增协备功能 | 单点登录至协备平台 | 陈晓光 | / | 2020-09-07 | 已上线 | V1.1.1
45 |  | 优化样式及已知问题 | 调整要素图标及问题 | 陈晓光 | / | 2020-09-07 | 已上线 | V1.1.1
46 |  | 视频 | 支持上传多个视频及展现方式 | 陈晓光 | / | 2020-09-14 | 已上线 | V1.1.2
47 |  | 视频看板 | 支持统计视频观看时长 | 陈晓光 |  | 2020-09-14 | 已上线 | V1.1.2
48 |  | 文档 | 支持上传多个文档及展现方式 | 陈晓光 |  | 2020-09-14 | 已上线 | V1.1.2

## 4.机构空间-课程
机构空间-课程
序号 | 模块 | 产品需求 | 需求简要描述 | 负责人 | 优先级 | 上线时间 | 上线状态 | 备注
1 | 课程 | 创建课程 | 批量上传文档，可批量上传文档，如word、excel、ppt、pdf等 | 陈晓光 | / | 2020-10-22 | 已上线 | V1.0
2 |  |  | 批量上传视频，支持mp4,wmv,flv,avi,m4v,mov视频文件格式 | 陈晓光 | / | 2020-10-22 | 已上线 | V1.0
3 |  |  | 创建直播 | 陈晓光 | / | 2020-10-22 | 已上线 | V1.0
4 |  |  | 创建考试 | 陈晓光 | / | 2020-10-22 | 已上线 | V1.0
5 |  | 学分设置 | 课程学分设置 | 陈晓光 | / | 2020-10-22 | 已上线 | V1.0
6 |  | 草稿箱 | 新建课程后可保存至草稿箱 | 陈晓光 | / | 2020-10-22 | 已上线 | V1.0
7 |  | 学分展示 | 学分展示，可查询获得学分明细 | 陈晓光 | / | 2020-10-22 | 已上线 | V1.0
8 |  | 证书展示 | 可查询证书获得明细 | 陈晓光 | / | 2020-10-22 | 已上线 | V1.0
9 |  | 加入学习 | 加入学习后学会即可获得响应学习 | 陈晓光 | / | 2020-10-22 | 已上线 | V1.0
10 |  | 编辑课程 | 可编辑课程分类基本信息及该课程的学分及有效时长设置 | 陈晓光 | / | 2020-10-22 | 已上线 | V1.0
11 |  | 删除课程 | 当有学员加入学习后不可删除 | 陈晓光 | / | 2020-10-22 | 已上线 | V1.0
12 |  | 操作 | 可隐藏、关闭该课程 | 陈晓光 | / | 2020-10-22 | 已上线 | V1.0
13 |  | 分类管理 | 查询所有课程分类 | 陈晓光 | / | 2020-10-22 | 已上线 | V1.0
14 |  |  | 新增课程分类 | 陈晓光 | / | 2020-10-22 | 已上线 | V1.0
15 |  |  | 编辑课程分类 | 陈晓光 | / | 2020-10-22 | 已上线 | V1.0
16 |  |  | 删除课程分类 | 陈晓光 | / | 2020-10-22 | 已上线 | V1.0
17 |  | 我的学习 | 展示已学课程 | 陈晓光 | / | 2020-10-22 | 已上线 | V1.0
18 |  |  | 隐藏已学课程 | 陈晓光 | / | 2020-10-22 | 已上线 | V1.0
19 |  |  | 查看课程的学习进度及时长 | 陈晓光 | / | 2020-10-22 | 已上线 | V1.0
20 |  | 在线学习 | 通过在线播放视频、文档、直播等学习 | 陈晓光 | / | 2020-10-22 | 已上线 | V1.0
21 | 证书 | 创建模版 | 模版为图片形式，生成时为动态填入相应的值 | 陈晓光 | / | 2020-10-22 | 已上线 | V1.0
22 |  | 编辑模版 | 可编辑模版内容 | 陈晓光 | / | 2020-10-22 | 已上线 | V1.0
23 |  | 删除模版 | 可删除证书模版 | 陈晓光 | / | 2020-10-22 | 已上线 | V1.0
24 |  | 创建证书 | 支持创建证书，包含证书名称、编号、证书图片、分类，设置证书的有效性 | 陈晓光 | / | 2020-10-22 | 已上线 | V1.0
25 |  | 编辑证书 | 编辑证书的有效性、编号、图片等 | 陈晓光 | / | 2020-10-22 | 已上线 | V1.0
26 |  | 删除证书 | 管理者可直接删除证书 | 陈晓光 | / | 2020-10-22 | 已上线 | V1.0
27 |  | 获取证书条件 | 根据相应的规则条件，对成员进行自动颁发证书 | 陈晓光 | / | 2020-10-22 | 已上线 | V1.0
28 |  | 证书颁发 | 查询已颁发的证书后记录 | 陈晓光 | / | 2020-10-22 | 已上线 | V1.0
29 |  | 修改证书 | 修改已颁发证书名单 | 陈晓光 | / | 2020-10-22 | 已上线 | V1.0
30 |  | 删除证书 | 删除已颁发证书 | 陈晓光 | / | 2020-10-22 | 已上线 | V1.0
31 |  | 证书颁发 | 查询已颁发的证书后记录 | 陈晓光 | / | 2020-10-22 | 已上线 | V1.0

## 5.认证中心
认证中心产品
序号 | 模块 | 产品需求 | 需求简要描述 | 负责人 | 优先级 | 上线时间 | 上线状态 | 备注
1 | 认证中心 | 个人中心/认证信息 | 展示所在学校 | 陈斌伟 | / | 2020-07-28 | 已上线 | V1.0
2 |  |  | 申请转校认证 | 陈斌伟 | / | 2020-07-28 | 已上线 | V1.0
3 |  |  | 展示职务信息 | 陈斌伟 | / | 2020-07-28 | 已上线 | V1.0
4 |  |  | 申请职务认证 | 陈斌伟 | / | 2020-07-28 | 已上线 | V1.0
5 |  |  | 添加职务 | 陈斌伟 | / | 2020-07-28 | 已上线 | V1.0
6 |  |  | 删除职务 | 陈斌伟 | / | 2020-07-28 | 已上线 | V1.0
7 |  |  | 修改职称信息 | 陈斌伟 | / | 2020-07-28 | 已上线 | V1.0
8 |  |  | 申请职称认证 | 陈斌伟 | / | 2020-07-28 | 已上线 | V1.0
9 |  |  | 修改学历信息 | 陈斌伟 | / | 2020-07-28 | 已上线 | V1.0
10 |  |  | 申请学历认证 | 陈斌伟 | / | 2020-07-28 | 已上线 | V1.0
11 |  |  | 申请记录 | 陈斌伟 | / | 2020-07-28 | 已上线 | V1.0
12 |  |  | 撤销申请 | 陈斌伟 | / | 2020-07-28 | 已上线 | V1.0
13 |  |  | 查看理由 | 陈斌伟 | / | 2020-07-28 | 已上线 | V1.0
14 |  |  | 我的空间列表 | 陈斌伟 | / | 2020-07-28 | 已上线 | V1.0
15 |  |  | 认证空间 | 陈斌伟 | / | 2020-07-28 | 已上线 | V1.0
16 |  |  | 查看进度 | 陈斌伟 | / | 2020-07-28 | 已上线 | V1.0
17 |  | 认证任务（认证人员） | 任务列表 | 陈斌伟 | / | 2020-07-28 | 已上线 | V1.0
18 |  |  | 筛选/查询 | 陈斌伟 | / | 2020-07-28 | 已上线 | V1.0
19 |  |  | 查看认证详情 | 陈斌伟 | / | 2020-07-28 | 已上线 | V1.0
20 |  |  | 通过申请 | 陈斌伟 | / | 2020-07-28 | 已上线 | V1.0
21 |  |  | 驳回申请 | 陈斌伟 | / | 2020-07-28 | 已上线 | V1.0
22 |  |  | 批量通过 | 陈斌伟 | / | 2020-07-28 | 已上线 | V1.0
23 |  |  | 批量驳回 | 陈斌伟 | / | 2020-07-28 | 已上线 | V1.0
24 |  | 认证记录（认证人员） | 认证记录列表 | 陈斌伟 | / | 2020-07-28 | 已上线 | V1.0
25 |  |  | 查看认证详情 | 陈斌伟 | / | 2020-07-28 | 已上线 | V1.0
26 | 认证管理 | 认证人员管理(后台) | 认证人员列表 | 陈斌伟 | / | 2020-07-28 | 已上线 | V1.0
27 |  |  | 筛选/查询 | 陈斌伟 | / | 2020-07-28 | 已上线 | V1.0
28 |  |  | 新增认证人员 | 陈斌伟 | / | 2020-07-28 | 已上线 | V1.0
29 |  |  | 编辑认证人员 | 陈斌伟 | / | 2020-07-28 | 已上线 | V1.0
30 |  |  | 启用/禁用 | 陈斌伟 | / | 2020-07-28 | 已上线 | V1.0
31 | 认证任务 | 初始化系统管理员认证范围 | 检测登陆用户信息，校验用户是否为系统管理员。（查询用户基本信息新接口） | 马爽 | / | 2020-08-25 | 已上线 | V2.0
32 |  |  | 若用户为xxx学校的校级管理员，则默认有xxx学校的认证权限 | 马爽 | / | 2020-08-25 | 已上线 | V2.0
33 |  |  | 若用户为xxx区县的区县级管理员，则默认有xxx区县下学校、教育局的认证权限 | 马爽 | / | 2020-08-25 | 已上线 | V2.0
34 |  |  | 若用户为xxx市的市级管理员，则默认有xxx市下学校、教育局的认证权限 | 马爽 | / | 2020-08-25 | 已上线 | V2.0
35 |  |  | 若用户为xxx省的省级管理员，则默认有xxx省下学校、教育局的认证权限 | 马爽 | / | 2020-08-25 | 已上线 | V2.0
36 | 认证管理 | 认证管理前移到前台 | 认证管理挂到前台.丰富展示用户基本信息字段。 | 马爽 | / | 2020-08-25 | 已上线 | V2.0
37 |  | UI效果优化 | 认证管理ui界面按照新效果图优化 | 马爽 | / | 2020-08-25 | 已上线 | V2.0
38 |  | 初始化系统管理员管理范围 | 仅可查看搜索添加本校内的教师用户为认证人员，认证范围只能且默认添加为本校。 | 马爽 | / | 2020-08-25 | 已上线 | V2.0
39 |  |  | 仅可查看搜索添加本区县的教师、管理者用户为认证人员，认证范围只能搜索添加为本区县教育局/学校。 | 马爽 | / | 2020-08-25 | 已上线 | V2.0
40 |  |  | 仅可查看搜索添加本市的教师、管理者用户为认证人员，认证范围只能搜索添加为本市教育局/学校。 | 马爽 | / | 2020-08-25 | 已上线 | V2.0
41 |  |  | 仅可查看搜索添加本省的教师、管理者用户为认证人员，认证范围只能搜索添加为本省教育局/学校。 | 马爽 | / | 2020-08-25 | 已上线 | V2.0
42 |  |  | 添加教师为认证人员时，为其赋予职务“校内认证人员” | 马爽 | / | 2020-08-25 | 已上线 | V2.0
43 |  |  | 添加管理者为认证人员时，为其赋予职务“认证人员” | 马爽 | / | 2020-08-25 | 已上线 | V2.0
44 | 接入待办任务 | 接入待办任务 | 发送认证任务信息：业务id、任务标题、发起人ID、发起时间、任务链接、任务状态、接收人id | 马爽 | / | 2020-08-25 | 已上线 | V2.0
45 |  |  | 认证任务完成后通知待办任务任务状态变更为已完成 | 马爽 | / | 2020-08-25 | 已上线 | V2.0
46 |  |  | 发起人发起认证撤销后，待办任务撤销。 | 马爽 | / | 2020-08-25 | 已上线 | V2.0
47 |  |  | 同一待办任务有多个接收人时，其中一个完成后，将任务从其他接收人的待办列表中撤销。 | 马爽 | / | 2020-08-25 | 已上线 | V2.0
48 | 认证信息 | 新增认证人员职务 | 添加职务清单，隐藏“校内认证人员”选项 | 马爽 | / | 2020-08-25 | 已上线 | V2.0
49 |  |  | 当前职务，隐藏“校内认证人员”项 | 马爽 | / | 2020-08-25 | 已上线 | V2.0
50 | 接入规范 | 接入认证中心统一接口 | 为业务系统提供认证类型供业务方新增认证任务 | 马爽 | / | 2020-09-09 | 已上线 | V2.1
51 |  |  | 业务系统提供信息生成认证任务：认证任务ID、认证对象ID、认证对象访问地址、认证项、申请人ID、申请时间、指定认证人员ID | 马爽 | / | 2020-09-09 | 已上线 | V2.1
52 |  |  | 业务系统传入认证类型ID、认证任务ID可撤销对应的认证任务。 | 马爽 | / | 2020-09-09 | 已上线 | V2.1
53 |  |  | 支持认证任务在认证中心通过/驳回后，业务系统回调认证结果，回调成功后需业务系统反馈状态码，确定回调成功。 | 马爽 | / | 2020-09-09 | 已上线 | V2.1
54 | 认证任务 | 新增标签认证类型 | 标签系统发送标签认证给认证中心，认证中心认证后将结果返回。认证人员ID由标签系统提供。 | 马爽 | / | 2020-09-09 | 已上线 | V2.1
55 |  | 认证有任务页面调整 | 空间认证、标签认证的认证对象为机构空间的名称。 | 马爽 | / | 2020-09-09 | 已上线 | V2.1
56 |  |  | 对象为空间，可查看空间；对象为用户，可查看用户个人主页。 | 马爽 | / | 2020-09-09 | 已上线 | V2.1
57 |  |  | 调整认证任务、认证审计、认证详情页展示数据。因新增认证对象。 | 马爽 | / | 2020-09-09 | 已上线 | V2.1
58 |  |  | 值修改为官方空间 | 马爽 | / | 2020-09-09 | 已上线 | V2.1
59 |  | 优化交互 | 优化驳回理由交互 | 马爽 | / | 2020-09-09 | 已上线 | V2.1
60 | 认证中心 | 仅在有权限用户工作台展示 | 认证中心、认证管理在应用市场及工作台在有权限的用户展示 | 马爽 | / | 2020-09-15 | 已上线 | V2.1.1
61 |  | 两个业务接入待办 | 认证中心-接入待办2个业务（认证中心、认证管理） | 马爽 | / | 2020-09-15 | 已上线 | V2.1.1
62 | 认证管理 | 认证管理独立 | 1、将认证管理页独立出来，与“认证任务/认证审计”分开，认证中心仅包含“认证任务/认证审计”，认证管理包含“认证管理/管理日志” | 马爽 | P0 | 2020-11-05 | 待上线 | V2.2
63 |  | 增加删除功能 | 2、新增删除功能： | 马爽 | P0 | 2020-11-05 | 待上线 | V2.2
64 |  | 禁用功能需求补充 | 3、禁用功能补充需求：禁用的认证人员为系统管理员时，不可禁用，弹出提示，提示文案：系统管理员，不可禁用。 | 马爽 | P0 | 2020-11-05 | 待上线 | V2.2
65 |  | 新增管理日志页面 | 增加管理日志 | 马爽 | P0 | 2020-11-05 | 待上线 | V2.2
66 |  |  | 记录增加、编辑、禁用、启用、删除认证人员操作记录 | 马爽 | P0 | 2020-11-05 | 待上线 | V2.2
67 | 认证审计 | 禁用用户提示 | 1、新增被“禁用”认证人员进入认证任务及认证审计缺省提示：“您没有权限查看相关数据哦~” | 马爽 | P0 | 2020-11-05 | 待上线 | V2.2
68 | 认证任务 | 禁用用户提示 | 1、新增被“禁用”认证人员进入认证任务及认证审计缺省提示：“您没有权限查看相关数据哦~” | 马爽 | P0 | 2020-11-05 | 待上线 | V2.2
69 |  | 交互优化 | 2、详情返回认证任务列表后保留“搜索/筛选”条件 | 马爽 | P0 | 2020-11-05 | 待上线 | V2.2
70 |  | 转校认证受理机构变为转入校 | 3、修改转校认证的认证范围归属，改为转入校“认证人员”管理查看转校认证任务，转出校“认证人员”不再查看转校认证任务。转入校“认证人员”通过转校任务时，调取中台修改教师在职状态接口，将原学校教师表内转校教师状态改为“转校”。 | 马爽 | P0 | 2020-11-05 | 待上线 | V2.2
71 | 接入待办任务 | 接入待办任务 | 1、 将原有的“认证中心”“认证管理”两个业务接入待办改为仅“认证中心”接入待办。 | 马爽 | P0 | 2020-11-05 | 待上线 | V2.2
72 | 认证信息 | 职务认证 | 1、 新增“教研组长”职务的年级科目范围展示，组名为下拉筛选，学科年级为展示项。 | 马爽 | P0 | 2020-11-05 | 待上线 | V2.2
73 | 头部 | 头部控件更新 | 更细最新公共头部使用最新版js-hs-base@0.1.3 | 马爽 | P0 | 2020-11-05 | 待上线 | V2.2

## 6.通讯录
通讯录产品
序号 | 模块 | 产品需求 | 需求简要描述 | 负责人 | 优先级 | 上线时间 | 上线状态 | 备注
1 | 我的群组 | 群组数量 | 显示列表所有群组数量 | 陈斌伟 | / | 2020-08-25 | 已上线 | V1.0
2 |  | 群组列表 | 展示信息：群组名、备注名、说明；分页展示，每页10条，可被多选；排序先个人群组，后组织群组，根据修改时间排序 | 陈斌伟 | / | 2020-08-25 | 已上线 | V1.0
3 |  | 分页栏 | 显示全部页码，当前页码，可翻页，可跳转 | 陈斌伟 | / | 2020-08-25 | 已上线 | V1.0
4 |  | 群组类型筛选 | 根据群组类型筛选列表，筛选条件：个人群组、组织群组 | 陈斌伟 | / | 2020-08-25 | 已上线 | V1.0
5 |  | 搜索群组 | 根据群组名称搜索群组 | 陈斌伟 | / | 2020-08-25 | 已上线 | V1.0
6 |  | 分享 | 将群组分享给用户/群组，被分享的用户/群组用户将收到一则消息，点击消息可查看详情， | 陈斌伟 | / | 2020-08-25 | 已上线 | V1.0
7 |  | 删除 | 删除个人群组，组织群组 | 陈斌伟 | / | 2020-08-25 | 已上线 | V1.0
8 |  | 查看/编辑个人群组 | 点击个人群组，进入个人群组查看/编辑页，可查看名称、类型、说明、成员，可编辑名称、说明、成员。 | 陈斌伟 | / | 2020-08-25 | 已上线 | V1.0
9 |  | 查看/编辑组织群组 | 点击组织群组，进入组织群组查看/编辑页，可查看名称、类型、说明、成员、使用者、管理者，可编辑名称、说明、成员。作为组织群组管理员，可编辑组织群组；可编辑：名称、说明、成员、 | 陈斌伟 | / | 2020-08-25 | 已上线 | V1.0
10 |  | 新建个人群组 | 编辑名称、说明、成员新建个人群组 | 陈斌伟 | / | 2020-08-25 | 已上线 | V1.0
11 |  | 新建组织群组 | 编辑名称、说明、成员、组织范围、管理者新建组织群组 | 陈斌伟 | / | 2020-08-25 | 已上线 | V1.0
12 |  | 搜索添加 | 可搜索群组、组织、用户，选择搜索结果添加。 | 陈斌伟 | / | 2020-08-25 | 已上线 | V1.0
13 | 群组日志 | 日志列表 | 列表展示组织群组的管理日志，展示信息：日期、组织群组名、操作人、明细 | 陈斌伟 | / | 2020-08-25 | 已上线 | V1.0
14 |  | 时间筛选 | 时间选择器，选择开始时间，选择结束时间，筛选日期 | 陈斌伟 | / | 2020-08-25 | 已上线 | V1.0
15 |  | 搜索日志 | 根据群组名称搜索列表 | 陈斌伟 | / | 2020-08-25 | 已上线 | V1.0
16 |  | 分页栏 | 显示全部页码，当前页码，可翻页，可跳转 | 陈斌伟 | / | 2020-08-25 | 已上线 | V1.0
17 | 系统群组 | 预创建系统群组 | 预创建系统群组 | 陈斌伟 | / | 2020-08-25 | 已上线 | V1.0
18 | 搜索 | 搜索全部 | 搜索全平台用户和可使用的群组（个人群组、组织群组、系统群组） | 陈斌伟 | / | 2020-08-25 | 已上线 | V1.0
19 |  | 搜索用户 | 搜索券平台用户 | 陈斌伟 | / | 2020-08-25 | 已上线 | V1.0
20 |  | 搜索群组 | 搜索用户可使用的群组（个人群组、组织群组、系统群组） | 陈斌伟 | / | 2020-08-25 | 已上线 | V1.0
21 |  | 高级搜索 | 根据条件搜索用户，并可批量添加到群组 | 陈斌伟 | / | 2020-08-25 | 已上线 | V1.0
22 | 权限开关 | 切换至限制权限 | 可切换至限制权限：用户仅可使用用户所属机构范围内的系统群组 | 陈斌伟 | / | 2020-08-25 | 已上线 | V1.0
23 | 接口需求 | 用户搜索的接口 | 提供用户搜索的接口 | 陈斌伟 | / | 2020-08-25 | 已上线 | V1.0
24 |  | 群组搜索的接口 | 提供群组搜索的接口 | 陈斌伟 | / | 2020-08-25 | 已上线 | V1.0
25 |  | 通过群组查找群组内所有用户的接口 | 提供通过群组查找群组内所有用户的接口 | 陈斌伟 | / | 2020-08-25 | 已上线 | V1.0
26 |  | 通过用户查找用户所在群组的接口 | 提供通过用户查找用户所在群组的接口 | 陈斌伟 | / | 2020-08-25 | 已上线 | V1.0
27 |  | 用户可使用群组的接口 | 提供用户可使用群组的接口（在搜索内使用） | 陈斌伟 | / | 2020-08-25 | 已上线 | V1.0
28 | 个人群组 | 查看个人群组页面添加编辑按钮 | 查看个人群组页面添加编辑按钮，点击编辑按钮，可编辑个人群组。 | 马爽/覃雄 | / | 2020-10-26 | 已上线 | V2.0
29 | 群组列表 | 新增群组成员数 | 群组列表里，可查看群组的去重后的成员数。 | 马爽/覃雄 | / | 2020-10-26 | 已上线 | V2.0
30 |  | 新增“未认证”入口 | 当用户有创建的未认证的组织群组时，显示“未认证”入口，点击进入“未认证群组”列表。 | 马爽/覃雄 | / | 2020-10-26 | 已上线 | V2.0
31 | 组织群组 | “使用者”修改为“所属组织” | 创建组织群组时，需选择群组的所属组织。组织群组创建需管理员认证，认证生效后，所属组织内的所有用户都能查看使用。 | 马爽/覃雄 | / | 2020-10-26 | 已上线 | V2.0
32 |  | 组织群组管理员 | 校级系统管理员可管理本校的组织群组，区县系统管理员可管理本区县教育局的群组，市级系统管理员可管理本市教育局的群组。 | 马爽/覃雄 | / | 2020-10-26 | 已上线 | V2.0
33 |  | 管理权限 | 创建组织群组的用户默认为组织群组管理者。组织群组管理员默认为本组织（学校、教育局）的群组管理者。 | 马爽/覃雄 | / | 2020-10-26 | 已上线 | V2.0
34 |  | 使用权限 | 组织群组所属的组织（学校、教育局）内的用户均有使用权限。 | 马爽/覃雄 | / | 2020-10-26 | 已上线 | V2.0
35 | 未认证列表 | 列表展示 | 列表展示待认证、认证失败、已撤销的未认证组织群组。 | 马爽/覃雄 | / | 2020-10-26 | 已上线 | V2.0
36 |  | 查看详情 | 查看未认证组织群组的详情。 | 马爽/覃雄 | / | 2020-10-26 | 已上线 | V2.0
37 |  | 撤销认证 | 可撤销认证中的组织群组的认证。 | 马爽/覃雄 | / | 2020-10-26 | 已上线 | V2.0
38 |  | 编辑未认证群组 | 可编辑认证失败、已撤销的组织群组。 | 马爽/覃雄 | / | 2020-10-26 | 已上线 | V2.0
39 |  | 删除未认证群组 | 可删除认证失败、已撤销的组织群组。 | 马爽/覃雄 | / | 2020-10-26 | 已上线 | V2.0
40 | 高级搜索 | 筛选 | 支持通过区县、机构、部门、年级、科目、身份等维度进行成员筛选搜索。 | 马爽/覃雄 | / | 2020-10-26 | 已上线 | V2.0
41 |  | 搜索结果 | 展示筛选搜索的结果，展示信息同“用户搜索” | 马爽/覃雄 | / | 2020-10-26 | 已上线 | V2.0
42 |  | 批量添加 | 可批量添加搜索结果的用户为群组成员/管理者 | 马爽/覃雄 | / | 2020-10-26 | 已上线 | V2.0

## 7.意见反馈
意见反馈产品
序号 | 模块 | 产品需求 | 需求简要描述 | 负责人 | 优先级 | 上线时间 | 上线状态 | 备注
1 | 新手引导 | 提示用户意见反馈的使用范围 | 新手引导中增加意见反馈提示，提示文案：您可通过意见反馈向平台设计者提出在平台使用中的意见和建议。 | 马爽 | P0 |  | 规划中
2 | 提出意见反馈 | 用户可提出意见反馈 | 用户可在平台产品任意界面发起意见反馈 | 马爽 | P0 |  | 规划中
3 |  |  | 用户可提出文字意见反馈信息 | 马爽 | P0 |  | 规划中
4 |  |  | 用户可提出图片意见反馈信息 | 马爽 | P0 |  | 规划中
5 |  |  | 用户可提出表情符号意见反馈信息 | 马爽 | P0 |  | 规划中
6 | 查看历史及进程 | 我的反馈 | 搜索：用户可便捷搜索已提出的反馈内容 | 马爽 | P0 |  | 规划中
7 |  |  | 反馈列表：展示用户提出的全部历史意见反馈内容。 | 马爽 | P0 |  | 规划中
8 |  |  | 反馈详情：展示用户反馈内容的详细信息及平台设计者反馈信息。 | 马爽 | P0 |  | 规划中
9 |  | 反馈进程通知 | 消息中心增加消息类型：意见反馈。用以通知用户意见反馈的处理进程。 | 马爽 | P0 |  | 规划中
10 | 处理意见反馈任务 | 任务受理 | 待处理列表：展示受理者角色待处理任务清单，含未受理任务及已处理任务回退到待处理列表中的任务。 | 马爽 | P0 |  | 规划中
11 |  |  | 列表筛选：根据任务状态筛选 | 马爽 | P0 |  | 规划中
12 |  |  | 搜索：受理者可根据关键词便捷搜索待处理/已处理任务内容 | 马爽 | P0 |  | 规划中
13 |  |  | 关闭：受理者可直接关闭待处理列表中任务。 | 马爽 | P0 |  | 规划中
14 |  |  | 指派：受理者可指派待处理列表中任务给团队其他成员 | 马爽 | P0 |  | 规划中
15 |  |  | 打标签:受理者对任意任务打自定义标签 | 马爽 | P0 |  | 规划中
16 |  |  | 已处理列表：展示受理者角色已处理的任务。 | 马爽 | P0 |  | 规划中
17 |  |  | 批量指派：受理者可选中待处理列表中任务后进行批量指派 | 马爽 | P0 |  | 规划中
18 |  |  | 批量关闭:受理者可选中待处理列表中任务后进行批量指派 | 马爽 | P0 |  | 规划中
19 |  | 任务处理 | 待处理列表：展示处理者角色待处理任务清单，含未处理任务及已处理任务回退到待处理列表中的任务。 | 马爽 | P0 |  | 规划中
20 |  |  | 列表筛选：根据任务状态筛选 | 马爽 | P0 |  | 规划中
21 |  |  | 搜索：处理者可根据关键词便捷搜索待处理/已处理任务内容 | 马爽 | P0 |  | 规划中
22 |  |  | 关闭：处理者可直接关闭待处理列表中任务。 | 马爽 | P0 |  | 规划中
23 |  |  | 指派：处理者可指派待处理列表中任务给团队其他成员 | 马爽 | P0 |  | 规划中
24 |  |  | 打标签:处理者对任意任务打自定义标签 | 马爽 | P0 |  | 规划中
25 |  |  | 已处理列表：展示处理者角色已处理的任务。 | 马爽 | P0 |  | 规划中
26 |  |  | 批量指派：处理者可选中待处理列表中任务后进行批量指派 | 马爽 | P0 |  | 规划中
27 |  |  | 批量关闭:处理者可选中待处理列表中任务后进行批量指派 | 马爽 | P0 |  | 规划中
28 |  |  | 协同处理:处理者可选中待处理列表中作为协同处理人的任务后添加处理意见 | 马爽 | P0 |  | 规划中
29 |  | 变更评审 | 待处理列表：展示CCB主席角色待处理任务清单，含未处理任务及已处理任务回退到待处理列表中的任务。 | 马爽 | P0 |  | 规划中
30 |  |  | 列表筛选：根据任务状态筛选 | 马爽 | P0 |  | 规划中
31 |  |  | 搜索：CCB主席可根据关键词便捷搜索待处理/已处理任务内容 | 马爽 | P0 |  | 规划中
32 |  |  | CCB处理意见：对待确认的变更任务用户可添加CCB处理意见 | 马爽 | P0 |  | 规划中
33 |  |  | 已处理列表：展示CCB主席角色已处理的任务。 | 马爽 | P0 |  | 规划中
34 |  | 任务验收 | 待验收列表：展示验收者角色未验收的任务。 | 马爽 | P0 |  | 规划中
35 |  |  | 通过：验收者进行发版后的线上验收，确认意见反馈内容产生任务已完成，则点击通过，输入验收意见。 | 马爽 | P0 |  | 规划中
36 |  |  | 驳回：验收者进行发版后的线上验收，确认意见反馈内容产生任务未完成，则点击驳回，输入驳回意见。 | 马爽 | P0 |  | 规划中
37 |  |  | 已处理列表：展示验收者角色已验收的任务。 | 马爽 | P0 |  | 规划中
38 |  | 系统维护 | 任务列表：展示平台中全部意见反馈产生的任务。 | 马爽 | P0 |  | 规划中
39 |  |  | 产品维护：将各产品维护到产品线中 | 马爽 | P0 |  | 规划中
40 |  |  | 团队维护：添加团队成员并确定其负责产品 | 马爽 | P0 |  | 规划中

## 8.网盘
网盘产品
序号 | 模块 | 产品需求 | 需求简要描述 | 负责人 | 优先级 | 上线时间 | 上线状态 | 备注
1 | 顶部常驻 | 搜索 | 输入关键词搜索资源名称 | 马彦杰 | / | 2020-08-12 | 已上线 | V1.0
2 |  | 筛选 | 根据文件格式进行筛选 | 马彦杰 | / | 2020-08-12 | 已上线 | V1.0
3 |  | 视图 | 默认为平铺视图，可切换列表视图 | 马彦杰 | / | 2020-08-12 | 已上线 | V1.0
4 | 全部 | 上传 | 上传本地文件至网盘 | 马彦杰 | / | 2020-08-12 | 已上线 | V1.0
5 |  | 下载 | 下载文件至本地 | 马彦杰 | / | 2020-08-12 | 已上线 | V1.0
6 |  | 发布 | 将资源发布之机构空间 | 马彦杰 | / | 2020-08-12 | 已上线 | V1.0
7 |  | 共享资源库 | 将资源共享至资源库 | 马彦杰 | / | 2020-08-12 | 已上线 | V1.0
8 |  | 新建文件夹 | 可新建文件夹，并重命名 | 马彦杰 | / | 2020-08-12 | 已上线 | V1.0
9 |  | 删除 | 删除文件和文件夹至回收站 | 马彦杰 | / | 2020-08-12 | 已上线 | V1.0
10 |  | 移动文件 | 将文件移动至文件夹内 | 马彦杰 | / | 2020-08-12 | 已上线 | V1.0
11 | 最新 | 资源列表 | 展示所有最新发布的资源 | 马彦杰 | / | 2020-08-12 | 已上线 | V1.0
12 | 回收站 | 查看文件 | 展示所有在回收站的文件 | 马彦杰 | / | 2020-08-12 | 已上线 | V1.0
13 |  | 还原 | 将文件还原至删除之前的存储位置 | 马彦杰 | / | 2020-08-12 | 已上线 | V1.0
14 |  | 删除 | 彻底删除某一文件 | 马彦杰 | / | 2020-08-12 | 已上线 | V1.0
15 |  | 清空 | 清空回收站内所有文件 | 马彦杰 | / | 2020-08-12 | 已上线 | V1.0
16 | 资源 | 文件列表 | 展示由网盘上传至资源库的文件 | 马彦杰 | / | 2020-08-12 | 已上线 | V1.0
17 | 共享 | 文件列表 | 展示共享到机构空间的文件 | 马彦杰 | / | 2020-08-12 | 已上线 | V1.0

## 9.资源平台
资源中心产品
序号 | 模块 | 产品需求 | 需求简要描述 | 负责人 | 优先级 | 上线时间 | 上线状态 | 备注
1 | 头部常驻 | 搜索 | 全局搜索资源和清单名称，模糊搜索 | 马彦杰 | P0 |  | 未上线 | V2.0
2 |  | 上传 | 上传资源，点击进入上传资源 | 马彦杰 | P0 |  | 未上线 | V2.0
3 | 导航 | 官方推荐 | 系统统计资源和清单的下载、收藏与分享量面向所有用户进行的相关推荐，类热门推荐 | 马彦杰 | P0 |  | 未上线 | V2.0
4 |  | 清单 | 该用户可见的所有清单列表 | 马彦杰 | P0 |  | 未上线 | V2.0
5 |  | 资源 | 该用户可见的所有资源列表 | 马彦杰 | P0 |  | 未上线 | V2.0
6 |  | 创作者中心 | 系统内容所有资源和清单的发布者列表 | 马彦杰 | P0 |  | 未上线 | V2.0
7 | 运城市资源中心 | 官方推荐 | 运城市所有公开资源中，统计资源和清单的下载、收藏与分享量面向所属用户进行的相关推荐，类热门推荐 | 马彦杰 | P0 |  | 未上线 | V2.0
8 |  | 清单 | 运城市所属用户发布的所有清单 | 马彦杰 | P0 |  | 未上线 | V2.0
9 |  | 资源 | 运城市所有公开资源 | 马彦杰 | P0 |  | 未上线 | V2.0
10 |  | 创作者中心 | 运城市所属的资源发布者、清单创建者页面，包括合作的三方资源提供商 | 马彦杰 | P0 |  | 未上线 | V2.0
11 | 区县资源中心 | 官方推荐 | 区/县所有公开资源中，统计资源和清单的下载、收藏与分享量面向所属用户进行的相关推荐，类热门推荐 | 马彦杰 | P0 |  | 未上线 | V2.0
12 |  | 清单 | 区/县所属用户发布的所有清单 | 马彦杰 | P0 |  | 未上线 | V2.0
13 |  | 资源 | 区/县所有公开资源 | 马彦杰 | P0 |  | 未上线 | V2.0
14 |  | 创作者中心 | 区/县所属的资源发布者、清单创建者页面，包括合作的三方资源提供商 | 马彦杰 | P0 |  | 未上线 | V2.0
15 | 校本资源中心 | 清单 | 本校所属用户发布的所有清单 | 马彦杰 | P0 |  | 未上线 | V2.0
16 |  | 资源 | 本校所有资源 | 马彦杰 | P0 |  | 未上线 | V2.0
17 |  | 创作者中心 | 本校所属的资源发布者、清单创建者页面，包括合作的三方资源提供商 | 马彦杰 | P0 |  | 未上线 | V2.0
18 | 发现 | 兴趣图谱 | 个人兴趣标签设置 | 马彦杰 | P0 |  | 未上线 | V2.0
19 |  | 个性推荐 | 根据用户已选标签，系统推荐相匹配资源 | 马彦杰 | P0 |  | 未上线 | V2.0
20 | 我的 | 我发布的 | 用户发布的资源和清单列表 | 马彦杰 | P0 |  | 未上线 | V2.0
21 |  | 我创建的 | 用户创建的所有清单 | 马彦杰 | P0 |  | 未上线 | V2.0
22 |  | 我收藏的 | 用户收藏的资源和清单 | 马彦杰 | P0 |  | 未上线 | V2.0
23 |  | 访问历史 | 用户进入过资源和清单的详情页面，系统记录一次访问历史。时间暂定1月内 | 马彦杰 | P0 |  | 未上线 | V2.0

## 10.空间导航
空间导航产品
序号 | 模块 | 产品需求 | 需求简要描述 | 负责人 | 优先级 | 上线时间 | 上线状态 | 备注
1 | 空间导航列表 | 分页展示 | 按空间类型/区域/学段/年级分页展示机构空间列表 | 张帆 | P0 | 预计11月4日 | 待上线
2 |  | 细分类型 | 各分页下的具体细分类型 | 张帆 | P0 | 预计11月4日 | 待上线
3 |  |  | 空间类型:市级空间、校级空间等 | 张帆 | P0 | 预计11月4日 | 待上线
4 |  |  | 区域：盐湖区、永济市、垣曲县等 | 张帆 | P0 | 预计11月4日 | 待上线
5 |  |  | 学段：小学、初中、高中、完全小学等 | 张帆 | P0 | 预计11月4日 | 待上线
6 |  |  | 年级：一年级、二级年等 | 张帆 | P0 | 预计11月4日 | 待上线
7 | 添加工作台 | 添加 | 显示“添加到工作台”按钮，点击按钮，空间被填入工作台 | 张帆 | P0 | 预计11月4日 | 待上线
8 |  | 已添加 | 已添加到工作台的空间，点击按钮会提示已添加 | 张帆 | P0 | 预计11月4日 | 待上线
9 |  | 进入空间 | 点击单个机构空间表单进入该空间首页 | 张帆 | P0 | 预计11月4日 | 待上线
10 | 更多 | 空间展示 | 超过2页显示“下拉显示更多”，下拉展示更多相关空间 | 张帆 | P0 | 预计11月4日 | 待上线
11 |  | 回到顶部 | 底部有“向上”按钮，点击回到顶部 | 张帆 | P0 | 预计11月4日 | 待上线
12 | 搜索页 | 关键词搜索 | 按与空间相关的关键词搜索空间 | 张帆 | P0 | 预计11月4日 | 待上线
13 |  | 匹配结果 | 超过10个匹配结果时匹配结果下方显示“更多”按钮 | 张帆 | P0 | 预计11月4日 | 待上线
14 | 接入标签体系 | 分页展示 | 新增标签分类 | 张帆 | P1 |  | 未上线 | 需求待开发
15 |  | 订阅 | 用户可订阅标签 | 张帆 | P1 |  | 未上线 | 需求待开发
16 |  | 订阅清单 | 根据用户订阅的标签形成订阅清单 | 张帆 | P1 |  | 未上线 | 需求待开发

## 11.应用导航
应用导航产品
序号 | 模块 | 产品需求 | 需求简要描述 | 负责人 | 优先级 | 上线时间 | 上线状态 | 备注
1 | 教师应用 | 展示全部教师可用应用 | 展示全部教师可用应用，同时展示已上线及待上线应用 | 马爽 | / | 2020-10-09 | 已上线 | V1.0
2 | 学生应用 | 展示全部学生可用应用 | 展示全部学生可用应用，同时展示已上线及待上线应用 | 马爽 | / | 2020-10-09 | 已上线 | V1.0
3 | 管理者应用 | 展示全部管理者可用应用 | 展示全部管理者可用应用，同时展示已上线及待上线应用 | 马爽 | / | 2020-10-09 | 已上线 | V1.0
4 | 家长应用 | 展示全部家长可用应用 | 展示全部家长可用应用，同时展示已上线及待上线应用 | 马爽 | / | 2020-10-09 | 已上线 | V1.0
5 | 教师应用 | 展示全部教师可用应用 | 待上线应用改为由中台接口获取 | 马爽 | P1 | 2020-11-03 | 待上线 | V1.0.1
6 | 学生应用 | 展示全部学生可用应用 | 待上线应用改为由中台接口获取 | 马爽 | P1 | 2020-11-03 | 待上线 | V1.0.1
7 | 管理者应用 | 展示全部管理者可用应用 | 待上线应用改为由中台接口获取 | 马爽 | P1 | 2020-11-03 | 待上线 | V1.0.1
8 | 家长应用 | 展示全部家长可用应用 | 待上线应用改为由中台接口获取 | 马爽 | P1 | 2020-11-03 | 待上线 | V1.0.1

## 12.门户导航
机构空间-门户导航
序号 | 模块 | 产品需求 | 需求简要描述 | 负责人 | 优先级 | 上线时间 | 上线状态 | 备注
1 | 门户导航 | 搜索门户 | 可按门户名称搜索 | 刘帅 | P2 | 2020-08-14 | 已上线 | V2.0
2 |  | 按门户分类筛选 | 按分类、区域、学校进行筛选 | 刘帅 | P2 | 2020-08-14 | 已上线 | V2.0
3 |  | 门户添加到工作台 | hover某一个门户时可添加到工作台 | 刘帅 | P2 | 2020-08-14 | 已上线 | V2.0
4 |  | 门户数据展示 | 按区县进行展示各门户 | 刘帅 | P2 | 2020-08-14 | 已上线 | V2.0
5 |  | 回到顶部 | 底部有“向上”按钮，点击回到顶部 | 刘帅 | P2 | 2020-08-14 | 已上线 | V2.0
6 | 接入标签体系 | 分页展示 | 新增标签分类 | 陈晓光 | P2 | 待定 | 未上线 | 需求待规划
7 |  | 订阅 | 用户可订阅标签 | 陈晓光 | P2 | 待定 | 未上线 | 需求待规划
8 |  | 订阅清单 | 根据用户订阅的标签形成订阅清单 | 陈晓光 | P2 | 待定 | 未上线 | 需求待规划

## 13.个人主页
机构空间-个人主页
序号 | 模块 | 产品需求 | 需求简要描述 | 负责人 | 优先级 | 上线时间 | 上线状态 | 备注
1 | 基本信息 | 个人信息展示 | 展示学校名称/职称等 | 刘帅 | P1 | 2020-08-25 | 已上线 | V2.1
2 |  | 上传形象照 | 可上传用户主页的背景图 | 刘帅 | P1 | 2020-08-25 | 已上线 | V2.1
3 |  | 编辑个人签名 | 在线编辑个人主页签名 | 刘帅 | P1 | 2020-08-25 | 已上线 | V2.1
4 | 我的印象 | 对他人打上印象标签 | 可进入他人主页为其打上印象标签 | 刘帅 | P1 | 2020-08-25 | 已上线 | V2.1
5 |  | 管理自己的印象标签 | 可删除别人打上的印象标签 | 刘帅 | P1 | 2020-08-25 | 已上线 | V2.1
6 | 我的动态 | 展示我发布的笔记、资源、空间内发布的内容 | 展示我发布的笔记、资源、空间内发布的内容 | 刘帅 | P1 | 2020-08-25 | 已上线 | V2.1
7 | 我的笔记 | 关注 | 可关注他人笔记 | 刘帅 | P1 | 2020-08-25 | 已上线 | V2.1
8 |  | 发布笔记 | 可按分类发布笔记 | 刘帅 | P1 | 2020-08-25 | 已上线 | V2.1
9 | 我的发布 | 展示空间发布的信息 | 展示用户所在空间所发布的信息发布，交流中心、问卷 | 刘帅 | P1 | 2020-08-25 | 已上线 | V2.1
10 | 资源贡献 | 统计 | 可统计分享数、上传数、下载数 | 刘帅 | P1 | 2020-08-25 | 已上线 | V2.1
11 | 历史访问 | 访问量 | 可统计用户访问主页数 | 刘帅 | P1 | 2020-08-25 | 已上线 | V2.1
12 | 点赞量 | 点赞量 | 可统计点赞量 | 刘帅 | P1 | 2020-08-25 | 已上线 | V2.1
13 | 我的备课 | 展示 | 展示我备课详情数据 | 陈晓光 | P1 | / | 待规划 | V2.2
14 | 我的学分 | 学分明细 | 展示我的学分明细 | 陈晓光 | P1 | / | 待规划 | V2.2
15 | 教研数据 | 发布的教研 | 展示在空间内所发布的教研 | 陈晓光 | P1 | / | 待规划 | V2.2

## 14.门户应用
机构空间-门户应用
序号 | 模块 | 产品需求 | 需求简要描述 | 负责人 | 优先级 | 上线时间 | 上线状态 | 备注
1 | 门户创建向导 | 选择模版向导 | 选择模版后数据编辑向导 | 陈晓光 | P0 |  | 未上线
2 |  | 门户自定义向导 | 自定义门户排版及数据编辑向导 | 陈晓光 | P0 |  | 未上线
3 | 门户管理 | 门户管理列表 | 展示该空间所有门户的列表，初始状态只有默认门户 | 陈晓光 | P0 |  | 未上线
4 |  | 默认门户 | 默认门户只有空间管理者可编辑 | 陈晓光 | P0 |  | 未上线
5 |  | 修改默认门户 | 管理者可调整默认门户 | 陈晓光 | P0 |  | 未上线
6 |  | 自定义门户 | 作者以上权限可创建门户 | 陈晓光 | P0 |  | 未上线
7 |  | 编辑门户 | 调整门户格式及布局 | 陈晓光 | P0 |  | 未上线
8 |  | 删除门户 | 可删除自定义门户，默认门户不可删除 | 陈晓光 | P0 |  | 未上线
9 |  | 开放门户 | 可将门户状态设为开放 | 陈晓光 | P0 |  | 未上线
10 |  | 关闭门户 | 可将门户状态设为关闭 | 陈晓光 | P0 |  | 未上线
11 |  | 访问次数 | 记录该门户的访问累计次数 | 陈晓光 | P0 |  | 未上线
12 | 权限体系 | 权限体系 | 复制空间的门户，各门户设置单独的权限 | 陈晓光 | P0 |  | 未上线
13 |  |  | 复制空间的访问设置，各门户设置单独的访问设置 | 陈晓光 | P0 |  | 未上线
14 |  |  | 成员列表 | 陈晓光 | P0 |  | 未上线
15 |  |  | 成员新增功能，引用搜索姓名/群组接口 | 陈晓光 | P0 |  | 未上线
16 |  |  | 成员删除功能 | 陈晓光 | P0 |  | 未上线
17 |  |  | 成员权限编辑功能 | 陈晓光 | P0 |  | 未上线
18 |  |  | 门户访问设置编辑功能 | 陈晓光 | P0 |  | 未上线
19 | 门户基本信息 | 内容基本信息设置 | 字段包含名称/图标/域名/标签 | 陈晓光 | P0 |  | 未上线
20 |  | 门户模版 | 系统内置模版3套 | 陈晓光 | P0 |  | 未上线
21 | 交互效果 | 主题支持拖拽 | 左侧可拖入主题至画布 | 陈晓光 | P0 |  | 未上线
22 |  | 菜单要素支持拖拽 | 左侧可拖入菜单至画布并可在画布自由拖动调整位置 | 陈晓光 | P0 |  | 未上线
23 |  | 内容要素支持拖拽 | 左侧可拖入内容至画布并可在画布自由拖动调整位置 | 陈晓光 | P0 |  | 未上线
24 |  | banner要素支持拖拽 | 左侧可拖入banner至画布并可在画布自由拖动调整位置 | 陈晓光 | P0 |  | 未上线
25 | 自定义门户 | 选择主题 | 系统内置5套主题供选择 | 陈晓光 | P0 |  | 未上线
26 |  | 选择要素 |  | 陈晓光 | P0 |  | 未上线
27 |  | 选择空间栏目 | 可选择机构空间栏目数据 | 陈晓光 | P0 |  | 未上线
28 |  | 新增、编辑、删除栏目 | 创建门户时可新建栏目 | 陈晓光 | P0 |  | 未上线
29 |  | 门户数据绑定 | 门户数据绑定栏目 | 陈晓光 | P0 |  | 未上线
30 |  | 栏目绑定外部链接 | 栏目、子栏目可直接绑定外部链接 | 陈晓光 | P0 |  | 未上线
31 |  | 栏目内容排序 |  | 陈晓光 | P0 |  | 未上线
32 |  | 头部/尾部 | 接入平台头部尾部 | 陈晓光 | P0 |  | 未上线
33 | 门户应用 | 新增门户 | 新增门户后需要门户应用中自动追加二级菜单 | 陈晓光 | P0 |  | 未上线
34 |  | 门户新增栏目同步至空间 | 门户新增的栏目需同步至空间对应门户二级菜单下并新增栏目页签 | 陈晓光 | P0 |  | 未上线
35 |  | 门户新增文章同步至空间 | 门户新增的栏目需同步至空间对应门户及对应栏目页签下 | 陈晓光 | P0 |  | 未上线
36 |  | 栏目列表 | 显示门户发布的栏目数据 | 陈晓光 | P0 |  | 未上线
37 |  | 栏目文章编辑 | 编辑后的文章需同步至门户 | 陈晓光 | P0 |  | 未上线
38 |  | 栏目文章删除 | 空间内删除栏目文章门户将同步删除 | 陈晓光 | P0 |  | 未上线
39 |  | 数据提醒 | 当门户产生了新数据，空间菜单产生NEW标识 | 陈晓光 | P0 |  | 未上线
40 | 日志 | 日志 | 记录相关日志 | 陈晓光 | P0 |  | 未上线
41 | 门户展示 | 切换主题 | 门户切换主题风格 | 陈晓光 | P0 |  | 未上线
42 |  | 首页展示 | 首页门户效果页面展示 | 陈晓光 | P0 |  | 未上线
43 |  | 具体栏目下的文章列表 | 点击栏目显示该栏目下的所有子菜单的列表 | 陈晓光 | P0 |  | 未上线
44 |  | 具体文章的详情 | 具体文章的详情 | 陈晓光 | P0 |  | 未上线
45 |  | 首页展示栏目交互 | 通栏、2/3分栏、1/3分栏 | 陈晓光 | P0 |  | 未上线
46 |  |  | 可自定义拖动栏目宽度 | 陈晓光 | P0 |  | 未上线
47 |  |  | 可自定义调整栏目位置 | 陈晓光 | P0 |  | 未上线
48 |  | 门户编辑栏目数据 | 门户首页针对管理者可编辑 | 陈晓光 | P0 |  | 未上线
49 | 门户聚合 | 数据绑定 | 可选择从多个未关闭的机构空间中选择栏目数据 | 陈晓光 | P0 |  | 未上线

## 15.大赛
大赛产品
序号 | 模块 | 产品需求 | 需求简要描述 | 负责人 | 优先级 | 上线时间 | 上线状态 | 备注
1 | 作品上传 | 教师参赛，学科教材等信息必填 | 学科及教材相关信息由选填改为必填 | 马爽 | / | 2020-10-21 | 已上线 | V1.1
2 | 竞赛详情 | 修改默认模板样式 | 默认模板改为绿色模板 | 马爽 | / | 2020-10-21 | 已上线 | V1.1
3 | 评委评审 | 评委的可修改密码功能 | 新增评委修改密码功能及首次登陆必须修改密码的限制 | 马爽 | / | 2020-10-27 | 已上线 | V1.2
4 | 创建比赛 | 学生可参赛 | 新增参赛者身份选择，教师参赛可关联教材信息 | 马爽 | P0 | 2020-11-03 | 待上线 | V1.3
5 | 参赛作品展 | 增加参赛作品展模块 | 增加参赛作品展模块，展示全部参赛作品 | 马爽 | P0 | 2020-11-03 | 待上线 | V1.3
6 | 大赛系统重构 | 将大赛系统抽成活动元素，增加到机构空间中 | 将大赛系统抽成活动元素，增加到机构空间中 | 马爽 | P0 |  | 待上线 | V2.0

## 16.标签系统
标签系统产品
序号 | 模块 | 产品需求 | 需求简要描述 | 负责人 | 优先级 | 上线时间 | 上线状态 | 备注
1 | 数据库 | 存储标签 | 存储系统官方标签（系统标签、AI标签、认证标签） | 张帆 | P0
2 |  | 存储标签关系 | 存储标签与对象的关系 | 张帆 | P0
3 | 接口 | 新增接口 | 新增官方标签（系统标签、AI标签、认证标签） | 张帆 | P0
4 |  |  | 新增标签关系 | 张帆 | P0
5 |  | 查询接口 | 查询单个对象的所有标签列表 | 张帆 | P0
6 |  |  | 一次性查询多个对象的所有标签列表 | 张帆 | P0
7 |  |  | 查询对象的认证标签列表 | 张帆 | P0
8 |  |  | 查询用户已创建认证标签列表 | 张帆 | P0
9 |  |  | 查询用户已创建自定义标签列表 | 张帆 | P0
10 |  |  | 查询认证标签认证状态接口 | 张帆 | P0
11 |  |  | 查询认证标签的申请认证时间、申请通过/拒绝时间 | 张帆 | P0
12 |  |  | 查询标签的拥有人 | 张帆 | P0
13 |  | 编辑接口 | 编辑标签接口 | 张帆 | P0
14 |  | 删除接口 | 删除官方标签（系统标签、AI标签、认证标签） | 张帆 | P0
15 |  |  | 删除标签关系接口 | 张帆 | P0
16 |  |  | 删除标签并删除标签及所有被打对象关系 | 张帆 | P0
17 |  | 转让接口 | 认证标签拥有人转让接口 | 张帆 | P0
18 | 操作日志 | 标签日志 | 记录官方标签的新增、编辑、删除操作 | 张帆 | P0
19 |  | 标签关系日志 | 记录标签关系的新增、删除操作 | 张帆 | P0
20 | 接入 | 接入认证中心 | 根据认证中心统一接入规范，认证标签部分的申请认证部分发送认证任务。 | 张帆 | P0
21 |  |  | 认证中心操作后，更新认证状态 | 张帆 | P0
22 | 统计 | 标签添加统计 | 统计用户打同名自定义标签的次数 | 张帆 | P0
23 |  |  | 统计认证标签被申请添加次数 | 张帆 | P0

## 17.报名系统
运城市义务教育学校招生报名平台产品
序号 | 模块 | 产品需求 | 需求简要描述 | 负责人 | 优先级 | 上线时间 | 上线状态 | 备注
1 | 家长 | 登录 | 家长注册、登录及修改密码 | 马彦杰 | / | 2020-07-01 | 已上线 | V1.0
2 |  | 报名 | 选择报名入口，进行信息填报 | 马彦杰 | / | 2020-07-01 | 已上线 | V1.0
3 |  | 择校志愿 | 根据个人实际情况，选择学校 | 马彦杰 | / | 2020-07-01 | 已上线 | V1.0
4 |  | 报名结束 | 报名提交后，提示报名成功 | 马彦杰 | / | 2020-07-01 | 已上线 | V1.0
5 |  | 用户菜单 | 家长查看报名进度、系统消息 | 马彦杰 | / | 2020-07-01 | 已上线 | V1.0
6 |  | 结果公示 | 查看录取结果 | 马彦杰 | / | 2020-07-01 | 已上线 | V1.0
7 |  | 操作指南 | 查看系统的操作指南 | 马彦杰 | / | 2020-07-01 | 已上线 | V1.0
8 | 市局 | 组织管理 | 下属区/县教育部门、全市学校的管理 | 马彦杰 | / | 2020-07-01 | 已上线 | V1.0
9 |  | 招生创建 | 报名活动的组织创建和管理 | 马彦杰 | / | 2020-07-01 | 已上线 | V1.0
10 |  | 报名须知 | 报名规则的内容编辑和管理 | 马彦杰 | / | 2020-07-01 | 已上线 | V1.0
11 |  | 操作指南 | 操作指南的内容编辑和管理 | 马彦杰 | / | 2020-07-01 | 已上线 | V1.0
12 |  | 最新消息 | 平台首页的最新消息内容编辑和管理 | 马彦杰 | / | 2020-07-01 | 已上线 | V1.0
13 |  | 用户管理 | 注册家长用户管理 | 马彦杰 | / | 2020-07-01 | 已上线 | V1.0
14 |  | 统计 | 招生结果统计汇总 | 马彦杰 | / | 2020-07-01 | 已上线 | V1.0
15 |  | 看板 | 报名期间各地数据查看 | 马彦杰 | / | 2020-07-01 | 已上线 | V1.0
16 | 区/县教育局 | 学校管理 | 本区/县下辖所有学校的管理 | 马彦杰 | / | 2020-07-01 | 已上线 | V1.0
17 |  | 学籍审核 | 小升初学生的学籍审核 | 马彦杰 | / | 2020-07-01 | 已上线 | V1.0
18 |  | 民办摇号 | 民办校通过审核的报名人员超过学校计划招生人数的话，需要进行摇号 | 马彦杰 | / | 2020-07-01 | 已上线 | V1.0
19 |  | 二次分配 | 民办校未摇中，公办校核验未通过的人员，由教育局同意进行二次分配 | 马彦杰 | / | 2020-07-01 | 已上线 | V1.0
20 |  | 拟录取 | 查看各校通过核验拟录取的人员概况 | 马彦杰 | / | 2020-07-01 | 已上线 | V1.0
21 |  | 摇号结果 | 民办校摇号结果查看和下载 | 马彦杰 | / | 2020-07-01 | 已上线 | V1.0
22 |  | 招生汇总 | 本区/县下辖所有学校的招生汇总结果 | 马彦杰 | / | 2020-07-01 | 已上线 | V1.0
23 | 公办校 | 核验设置 | 设置报名人员到校进行核验批次，并发送短信通知 | 马彦杰 | / | 2020-07-01 | 已上线 | V1.0
24 |  | 现场核验 | 核验报名人员的相关证件，并做核验结果操作 | 马彦杰 | / | 2020-07-01 | 已上线 | V1.0
25 |  | 拟录取 | 将核验通过的结果拟录取上报上级教育部门 | 马彦杰 | / | 2020-07-01 | 已上线 | V1.0
26 |  | 招生汇总 | 本校招生的最终结果查看和下载 | 马彦杰 | / | 2020-07-01 | 已上线 | V1.0
27 | 民办校 | 核验设置 | 设置报名人员到校进行核验批次，并发送短信通知 | 马彦杰 | / | 2020-07-01 | 已上线 | V1.0
28 |  | 现场核验 | 核验报名人员的相关证件，并做核验结果操作 | 马彦杰 | / | 2020-07-01 | 已上线 | V1.0
29 |  | 报到管理 | 民办校摇号中签的人员到校进行报到确认 | 马彦杰 | / | 2020-07-01 | 已上线 | V1.0
30 |  | 招生汇总 | 本校招生的最终结果查看和下载 | 马彦杰 | / | 2020-07-01 | 已上线 | V1.0